PROGRAM PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

„ZDROWIE BLISKO NATURY”

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

na lata szkolne 2026/2027–2027/2028

| Dyrektor | Maja Bielecka |
| --- | --- |
| Koordynator | Ewa Frach |
| Członkowie Zespołu PPZ | Iwona Frankowska, Elżbieta Pulwert, Monika Godek |
| Przedstawiciel pracowników niepedagogicznych | Justyna Gurazda – intendent |
| Przedstawiciel rodziców | do uzupełnienia po zebraniu z rodzicami |

Plan łączy nowe działania wynikające z aktualnej autoewaluacji z kontynuacją sprawdzonych dobrych praktyk przedszkola, które wspierają zdrowie, aktywność i kontakt dzieci z naturą.

PLAN DZIAŁAŃ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁUSZCZANOWICACH

w ramach Przedszkola Promującego Zdrowie na lata 2026/2027–2027/2028

Problem priorytetowy do rozwiązania: Niewystarczająco częste i różnorodne wykorzystywanie naturalnego środowiska oraz przestrzeni zewnętrznych przedszkola w działaniach wspierających zdrowie i dobre samopoczucie dzieci.

Opis problemu priorytetowego:

Autoewaluacja wskazała potrzebę zwiększenia aktywności dzieci na świeżym powietrzu oraz częstszego prowadzenia zajęć edukacyjnych w ogrodzie przedszkolnym.

Ogród, taras i altana są wykorzystywane przez dzieci, jednak mogą jeszcze częściej pełnić funkcję miejsca nauki, odpoczynku, wyciszenia, działań sensorycznych, integracyjnych i prozdrowotnych.

Dzieci bardzo chętnie korzystają z ogrodu i placu zabaw, dlatego naturalne środowisko może być jeszcze szerzej wykorzystywane do wspierania zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

W najbliższym otoczeniu przedszkola znajdują się las, rezerwat przyrody oraz gospodarstwa rolne, co daje możliwość prowadzenia działań prozdrowotnych blisko natury.

W autoewaluacji zwrócono również uwagę na potrzebę większego angażowania rodziców oraz systematycznego informowania ich o działaniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Uzasadnienie wyboru priorytetu:

Kontakt z naturą stwarza dzieciom naturalne warunki do ruchu, poznawania świata wszystkimi zmysłami, odpoczynku, wyciszenia, budowania relacji oraz rozwijania samodzielności. Wykorzystanie terenów zewnętrznych pozwala łączyć edukację zdrowotną z codziennym funkcjonowaniem przedszkola. Wybrany priorytet jest rozwinięciem wniosków z autoewaluacji, a jednocześnie nie powiela poprzedniego dwuletniego programu skoncentrowanego przede wszystkim na aktywności ruchowej.

Główne przyczyny problemu:

przyzwyczajenie do realizowania wielu zajęć edukacyjnych przede wszystkim w sali;

zmienne warunki pogodowe i konieczność dostosowania organizacji dnia;

niewystarczająco częste wykorzystywanie tarasu, altany i ogrodu do innych celów niż swobodna zabawa;

potrzeba dalszego wzmacniania współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w działaniach prozdrowotnych.

Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu:

systematyczne organizowanie zajęć edukacyjnych, sensorycznych, relaksacyjnych i integracyjnych w przestrzeni zewnętrznej;

wykorzystywanie ogrodu, tarasu, altany, lasu, rezerwatu i najbliższego środowiska jako przestrzeni wspierającej zdrowie;

kontynuowanie sprawdzonych dobrych praktyk: przedszkolnych ogródków oraz akcji „Rowerkiem do przedszkola”;

organizowanie rodzinnych działań i uroczystości na świeżym powietrzu;

współpraca z policją, OSP, gospodarstwem rolnym i – w miarę możliwości – specjalistami, np. dietetykiem lub sportowcem.

CEL: Zwiększenie częstotliwości i różnorodności działań prozdrowotnych realizowanych w kontakcie z naturą poprzez systematyczne wykorzystywanie ogrodu, tarasu, altany i najbliższego środowiska przyrodniczego do nauki, aktywności, odpoczynku, wyciszenia i budowania relacji.

Kryterium sukcesu:

100% grup (3-, 4-, 5- i 6-latki) systematycznie realizuje wybrane działania edukacyjne i prozdrowotne poza salą;

każda grupa korzysta z ogrodu, tarasu lub altany nie tylko do zabawy swobodnej, ale również do zajęć edukacyjnych, sensorycznych, relaksacyjnych lub integracyjnych;

co najmniej 70% rodzin weźmie udział w minimum jednym działaniu rodzinnym związanym z programem;

90% nauczycieli oraz co najmniej 70% rodziców w ewaluacji końcowej stwierdzi, że zwiększyła się częstotliwość i różnorodność korzystania przez dzieci z przestrzeni zewnętrznych w działaniach sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Sposób sprawdzenia, czy osiągnięto cel:

badanie ankietowe nauczycieli i rodziców;

obserwacja zachowań dzieci;

analiza dokumentacji prowadzonych działań, wpisów w dziennikach i dokumentacji fotograficznej;

analiza udziału rodzin w działaniach programu.

Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? Koordynator wraz z Zespołem Promocji Zdrowia – podsumowanie po pierwszym roku w czerwcu 2027 r. oraz ewaluacja końcowa w czerwcu 2028 r.

ZADANIA

Są to działania zaplanowane na dwa lata. Część z nich stanowi kontynuację sprawdzonych dobrych praktyk przedszkola, a część wynika bezpośrednio z aktualnych wniosków z autoewaluacji. Nauczyciele dostosowują sposób realizacji do wieku dzieci, pory roku, warunków pogodowych i możliwości organizacyjnych placówki.

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ „ZDROWIE BLISKO NATURY”

| Nazwa zadania | Kryterium sukcesu | Sposób realizacji | Okres / termin realizacji | Wykonawcy / osoby odpowiedzialne | Potrzebne środki / zasoby | Sposób sprawdzenia wykonania zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Organizacja pracy Zespołu PPZ i upowszechnienie programu | Plan zostanie przedstawiony pracownikom przedszkola, a rodzice poznają jego główne założenia. | Przedstawienie planu Radzie Pedagogicznej i pracownikom niepedagogicznym. Informowanie rodziców na zebraniach, tablicy PPZ i stronie przedszkola. Włączenie przedstawiciela rodziców do Zespołu PPZ. Przypomnienie pracownikom niepedagogicznym założeń Przedszkola Promującego Zdrowie. | IX–X 2026; aktualizacja IX 2027 | Dyrektor, koordynator, Zespół PPZ | Plan działań, tablica PPZ, strona internetowa, materiały informacyjne | Protokoły, informacje na tablicy i stronie, dokumentacja Zespołu PPZ |
| 2. „Zielona sala – uczymy się pod chmurką” | Każda z 4 grup regularnie realizuje wybrane zajęcia poza salą. | Zajęcia matematyczne, językowe, muzyczne, plastyczne, czytelnicze, badawcze i sensoryczne w ogrodzie, na tarasie i w altanie. Wykorzystywanie materiałów naturalnych jako pomocy dydaktycznych. | Cały okres realizacji | Nauczyciele wszystkich grup | Ogród, taras, altana, maty, lupy, przybory, materiały naturalne | Wpisy do dzienników, scenariusze, zdjęcia, prace dzieci |
| 3. „Strefa ciszy pod chmurką” | Każda grupa korzysta z przestrzeni zewnętrznej do wyciszenia i relaksu. | Ćwiczenia oddechowe, słuchanie odgłosów natury, obserwowanie chmur, relaksacja, czytanie, masażyki i odpoczynek na matach w spokojnej części ogrodu, na tarasie lub w altanie. | Cały okres, szczególnie wiosna–jesień | Nauczyciele | Maty, koce, poduszki, książki, nagrania / pomoce relaksacyjne | Obserwacja dzieci, wpisy do dzienników, fotorelacje |
| 4. „Nasze przedszkolne ogródki” – kontynuacja dobrej praktyki | Każda grupa prowadzi i pielęgnuje własny ogródek w dużej skrzyni. | Ustalenie między grupami rodzaju upraw. Sadzenie kwiatów, ziół, warzyw i owoców. Podlewanie, pielęgnacja, obserwowanie wzrostu, poznawanie potrzeb roślin i zbieranie plonów. W miarę możliwości wykorzystywanie zbiorów w działaniach edukacyjnych. | Wiosna–jesień 2027 i 2028 | Nauczyciele, dzieci, Zespół PPZ; pomoc pracowników wg potrzeb | 4 skrzynie z ziemią, nasiona, sadzonki, konewki, drobne narzędzia | Obserwacja ogródków, zdjęcia, wpisy, prace i wypowiedzi dzieci |
| 5. „Ogród czterech pór zdrowia” | Każda grupa realizuje działania terenowe w różnych porach roku. | Jesień – dary natury i sensoryka; zima – obserwowanie zmian i bezpieczne hartowanie; wiosna – odkrywanie przyrody i aktywność; lato – woda, cień, odpoczynek i zasady ochrony przed słońcem. | Cały okres realizacji | Nauczyciele | Ogród, plac zabaw, materiały naturalne i sezonowe | Zdjęcia, wpisy do dzienników, prace dzieci |
| 6. „Natura inspiruje” – badamy, tworzymy, doświadczamy | Co najmniej 80% dzieci uczestniczy w działaniach badawczych, sensorycznych lub twórczych. | Proste doświadczenia z wodą, wiatrem, cieniem i glebą; obserwacje przez lupy; land art; konstrukcje z patyków, kamieni, kory i szyszek; naturalne instrumenty i zabawy dźwiękowe. | Cały okres realizacji | Nauczyciele | Lupy, pojemniki, przybory plastyczne, materiały naturalne | Prace i konstrukcje dzieci, zdjęcia, wpisy do dzienników |
| 7. „Tydzień Zdrowia Blisko Natury” + rodzinne wyzwanie „7 dni bliżej natury” | 100% grup uczestniczy w tygodniu zdrowia; co najmniej 70% rodzin podejmie minimum część rodzinnych wyzwań. | Tydzień wokół Światowego Dnia Zdrowia: „Oddycham naturą”, „Natura pobudza moje zmysły”, „Ruszam się w naturze”, „Natura daje mi spokój”, „Zdrowie mieszka w naturze”. Równolegle rodzinne wyzwania: spacer bez telefonu, posiłek na świeżym powietrzu, poszukiwanie skarbów/kolorów natury, słuchanie odgłosów przyrody, wspólna aktywność. Finał: „Recepta na zdrowie” i wystawa zdjęć lub rysunków rodzin. | IV 2027 i IV 2028 | Zespół PPZ, nauczyciele, dzieci, rodzice | Karty wyzwań, maty, materiały naturalne, pomoce do stacji, miejsce na wystawę | Dokumentacja tygodnia, zdjęcia/rysunki rodzin, wystawa, wpisy do dzienników |
| 8. „Świętujemy blisko natury” – uroczystości i spotkania w plenerze | Wybrane wydarzenia, przy sprzyjającej pogodzie, odbywają się w ogrodzie, na tarasie lub w altanie. | Dzień Rodziny w ogrodzie, Dzień Przedszkolaka oraz inne możliwe uroczystości i spotkania w plenerze. Wykorzystywanie tarasu do wspólnych posiłków, np. pieczonych ziemniaków, pikniku lub podwieczorku. Elementy ruchowe, integracyjne, sensoryczne i relaksacyjne. | Cały okres według kalendarza uroczystości | Dyrektor, Zespół PPZ, nauczyciele, pracownicy przedszkola, rodzice wg potrzeb | Ogród, taras, altana, wyposażenie i materiały zależne od wydarzenia | Scenariusze, zdjęcia, frekwencja, wpisy, relacje na stronie przedszkola |
| 9. „Rowerkiem do przedszkola” – kontynuacja dobrej praktyki | Co najmniej 60% dzieci wraz z rodzinami podejmie w czasie akcji przynajmniej jeden aktywny dojazd lub dojście. | Zachęcanie do przyjazdu rowerem, hulajnogą lub przyjścia pieszo. Grupowy „licznik aktywnych dojazdów”. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się; w miarę możliwości finał z prostym torem rowerowym/hulajnogowym. | V/VI 2027 i 2028 | Zespół PPZ, nauczyciele, rodzice; policjant wg możliwości | Rowerki/hulajnogi, kaski, symbole do licznika, znaki i pomoce drogowe | Licznik aktywnych dojazdów, zdjęcia, udział rodzin, wpisy |
| 10. „Bezpiecznie blisko natury” – spotkania z policją i OSP | 100% grup uczestniczy w co najmniej jednym działaniu dotyczącym bezpieczeństwa w każdym roku realizacji. | Spotkania i pokazy z policjantem oraz OSP: bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg, znaczenie kasku, numery alarmowe, zasady zachowania w lesie i na świeżym powietrzu, proste zasady reagowania w sytuacji zagrożenia. W miarę możliwości pokaz OSP w ogrodzie. | 2026/2027 i 2027/2028 wg uzgodnień | Policja, OSP, nauczyciele, Zespół PPZ | Ogród, sprzęt służb, materiały edukacyjne | Zdjęcia, wpisy do dzienników, relacje na stronie przedszkola |
| 11. „Las blisko nas” – uważne spacery i terenowe odkrywanie | Każda grupa uczestniczy w spacerach i działaniach w najbliższym środowisku przyrodniczym. | Spacery do pobliskiego lasu i w okolice rezerwatu. Obserwacja zmian pór roku, śladów i dźwięków, zadania uważnościowe i badawcze. Współpraca ze służbą leśną / pracownikiem rezerwatu w miarę możliwości. | Cały okres realizacji | Nauczyciele; przedstawiciele służb leśnych wg możliwości | Najbliższe środowisko, lupy, lornetki i karty obserwacji wg dostępności | Wpisy, zdjęcia, prace i wypowiedzi dzieci |
| 12. „Ekspert dla zdrowia” – spotkanie z dietetykiem lub sportowcem | W okresie realizacji programu zostanie podjęta próba zorganizowania co najmniej jednego spotkania ze specjalistą. | Praktyczne spotkanie z dietetykiem dotyczące zdrowych, sezonowych wyborów żywieniowych lub ze sportowcem promującym aktywność i zdrowy styl życia. Forma dostosowana do wieku dzieci; w miarę możliwości wykorzystanie ogrodu lub tarasu. | 2026/2027 lub 2027/2028 | Zespół PPZ, zaproszony specjalista | Miejsce spotkania, materiały specjalisty, pomoce wg potrzeb | Zdjęcia, wpisy, relacja na stronie, prace lub wypowiedzi dzieci |
| 13. „Od pola do stołu” – poznajemy wiejskie gospodarstwo | Dzieci poznają pochodzenie wybranych produktów oraz wybrane prace wykonywane w gospodarstwie. | Wizyta w lokalnym gospodarstwie – najlepiej we współpracy z rodziną dziecka. Obserwacja upraw i pracy gospodarstwa, poznawanie drogi produktu „od pola do stołu”. Udział dzieci w wykopkach ziemniaków, jeśli warunki gospodarstwa i termin na to pozwolą. Rozmowy o sezonowych produktach i zdrowym odżywianiu. | Rok szkolny 2027/2028, najlepiej IX–X 2027 | Zespół PPZ, nauczyciele, rodzice / gospodarz | Gospodarstwo, zgody rodziców, transport wg potrzeb, materiały edukacyjne | Fotorelacja, wpisy, prace dzieci, rozmowy podsumowujące |
| 14. „Zdrowie z tradycją” – współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy | W okresie realizacji programu zostanie zorganizowane co najmniej jedno spotkanie lub warsztat z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich. | Zajęcia, w miarę możliwości, w ogrodzie przedszkolnym, na tarasie lub w altanie. Wspólne przygotowanie prostych, zdrowych przekąsek z wykorzystaniem lokalnych i sezonowych produktów, np. owoców, warzyw i ziół. Poznawanie tradycyjnych sposobów wykorzystywania darów ogrodu, sadu i pola oraz rozmowy o zdrowym odżywianiu. | 2026/2027 lub 2027/2028 – wg uzgodnień | Zespół PPZ, nauczyciele, przedstawicielki KGW z gminy Kleszczów | Lokalne i sezonowe produkty, naczynia i przybory, ogród, taras lub altana | Fotorelacja, wpisy do dzienników, relacja na stronie przedszkola, prace lub wypowiedzi dzieci |
| 15. Bank dobrych praktyk „Zdrowie blisko natury” | Każda grupa udostępni co najmniej jedną dobrą praktykę w każdym roku realizacji. | Gromadzenie scenariuszy, zdjęć, pomysłów i materiałów do zajęć na świeżym powietrzu. Wymiana doświadczeń podczas spotkań Zespołu PPZ i Rady Pedagogicznej. Udostępnianie rodzicom wybranych informacji i inspiracji dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i kontaktu z naturą. | Cały okres realizacji | Koordynator, Zespół PPZ, nauczyciele | Segregator lub folder cyfrowy, tablica PPZ, strona internetowa | Baza materiałów, notatki ze spotkań, publikacje i dokumentacja działań |

EWALUACJA I MONITORING

Ewaluacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji programu. Po pierwszym roku Zespół PPZ dokona podsumowania i – w razie potrzeby – zmodyfikuje działania na rok 2027/2028. Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona w czerwcu 2028 r.

Ewaluacja prowadzona będzie poprzez:

obserwację zachowań dzieci oraz sposobów korzystania z ogrodu, tarasu, altany i najbliższego środowiska;

analizę wpisów w dziennikach, scenariuszy, prac dzieci, zdjęć i innych form dokumentacji;

analizę udziału rodzin w wyzwaniach, uroczystościach, akcji „Rowerkiem do przedszkola” i innych działaniach programu;

ankiety dla nauczycieli i rodziców dotyczące częstotliwości kontaktu dzieci z naturą, aktywności i dobrego samopoczucia;

podsumowanie realizacji kryteriów sukcesu po pierwszym i drugim roku programu.

Co wskaże, że osiągnięto cel?

systematyczna obecność działań terenowych w dokumentacji wszystkich grup;

widoczne wykorzystywanie przestrzeni zewnętrznych nie tylko do zabawy, ale też do nauki, relaksu, integracji i edukacji zdrowotnej;

aktywne włączanie się rodzin w działania programu;

pozytywne wyniki ankiet nauczycieli i rodziców oraz obserwacji dzieci.

Osoby odpowiedzialne za ewaluację: koordynator Ewa Frach wraz z Zespołem Promocji Zdrowia.

Terminy: czerwiec 2027 r. – podsumowanie pierwszego roku; czerwiec 2028 r. – ewaluacja końcowa programu.

„Zdrowie blisko natury – uczymy się, odpoczywamy i jesteśmy razem.”